## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assigned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Inception
Stakeholder finden | 1 | 2 | assigned | 2 |  | 1 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Use Cases anfangen | 1 | 5 | assigned | 2 |  | 3 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Vision bearbeiten (anfangen) | 1 | 3 | assigned | 2 |  | 2 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Elaboration | ---------- | ------------------- | ------------- | ------------ | --------------------------------------- | ---------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------
Use Cases beschreiben | 1 | 6 | assigned | 3 |  | 6 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Vision bearbeiten | 1 | 3 | assigned | 3 |  | 3 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
General | ---------- | ------------------- | ------------- | ------------ | --------------------------------------- | ---------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------
Kundengespräch auswerten | 1 | 2 | closed | 2 | all | 1 | 1 | Gesprächsprotokoll
Risikoliste bearbeiten | 1 | 4 | assigned | 3 | Clemens | 3 | 1 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Umsetzungsideen sammeln/zusammenfügen | 3 | 7 | assigned | 3 |  | 5
Erweiterte Einteilung (Web-/Datenbankentwickler etc.) überl. | 4 | 2 | new | 4 |  | 1