## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assigned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Kundengespräch auswerten | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | Gesprächsprotokoll
Stakeholder finden | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Use Cases anfangen | 1 | 5 |  | 2 |  | 3 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Vision bearbeiten (anfangen) | 1 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Risk List bearbeiten | 2 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | Vorlesung
Umsetzungsideen sammeln/zusammenfügen | 3 | 7 |  | 3 |  | 5
Erweiterte Einteilung (Web-/Datenbankentwickler etc.) überl. | 4 | 2 |  | 4 |  | 1