## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assigned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Inception
Stakeholder finden | 1 | 2 | assigned | 2 |  | 1 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Use Cases anfangen | 1 | 5 | assigned | 2 |  | 3 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Vision bearbeiten (anfangen) | 1 | 3 | assigned | 2 |  | 2 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Elaboration | ---------- | ------------------- | ------------- | ------------ | --------------------------------------- | ---------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------
Use Cases beschreiben | 1 | 6 | assigned | 3 |  | 6 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Vision bearbeiten | 1 | 3 | assigned | 3 |  | 3 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
ERM bearbeiten | 2 | 3 | new | 4 |  | 3 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Wireframes bearbeiten | 1 | 3 | new | 4 |  | 3 | 0 | Gesprächsprotokoll
Verbindung zu Raspberry Pi herstellen | 2 | 1 | new | 4 |  | 1 | 0 | Gesprächsprotokoll
Aktivitätsdiagramme erstellen/bearbeiten | 1 | 3 | new | 4 |  | 3 | 0 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
General | ---------- | ------------------- | ------------- | ------------ | --------------------------------------- | ---------------------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------
Kundengespräch auswerten | 1 | 2 | closed | 2 | all | 1 | 1 | Gesprächsprotokoll
Risikoliste bearbeiten | 1 | 4 | assigned | 3 | Clemens | 3 | 1 | Aufgabenblatt+Gesprächspr., Vorlesung
Umsetzungsideen sammeln/zusammenfügen | 3 | 7 | assigned | 3 | all | 5 | 0
Erweiterte Einteilung (Web-/Datenbankentwickler etc.) überl. | 4 | 2 | new | 4 | all | 1 | 0
Geregelte teaminterne Kommunikation der Aufgabenloesung | 1 | 1 | assigned | 4 | all | 1 | 0 | Teamansprache Clemens
Linkliste beachten | 1 | 5 | new | 4-x | all | 5 | 1
Architektur Notizbuch vervollständigen | 1 |  | assigned | 4 | Philipp | 5 | 5 | archit_notebook